Fiche de travail no 3

|  |
| --- |
| Nom de l’élève : |

**Plan d’action pour le démarrage et la gestion d’une entreprise**

## **Consigne** : Inscrivez, dans les encadrés ci-dessous, votre plan d’action présentant les démarches nécessaires au démarrage et à la gestion de votre entreprise. Un **minimum de 15 actions** doit être inscrit.

| **Plan d’action** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tâches à effectuer** | | **Personne responsable** | **Échéance** | **Ressources nécessaires (humaines, matérielles, technologiques, etc.)** | **Coût** | **Commentaires** |
| 1 | Une page web de vente | Entrepreneur | 1 semaine | - | 0$ | Une page pour vendre mon produit, mon idée, mon entreprise à des investisseurs potentiels. |
| 2 | Fabriquer une armoire modèle | Entrepreneur | 2 semaines | Bois, quincaillerie, mélamine, véhicule de ma copine. | 500$ | Une belle armoire modèle sans bras robotique à l’intérieur pour faire une vidéo et mettre des photos sur le site. |
| 3 | Une dizaine de recettes pour échantillons et vidéo | Entrepreneur | 1 semaine | Aliments | 200$ |  |
| 4 | Une vidéo promotionnelle de cuisine. | Entrepreneur | 1 semaine | Équipement d’éclairage | 100$ |  |
| 5 | Enregistrer l’entreprise | Entrepreneur | 1 semaine |  | 1000$ |  |
| 6 | Effectuer de la recherche pour le financement participatif | Entrepreneur | 1 semaine |  | 0$ | Je veux vendre des réservations pour les machines et non les machines, parce que c’est un gros montant et la machine n’est pas encore prête. Plus les gens investissent et plus ils auront droit à un rabais sur la machine et plus ils seront prioritaires? Par exemple, 50$ == 10% de rabais. 100$ == 20% de rabais... Je veux surtout des préventes plus que du financement. |
| 7 | Rédiger un texte de vente pour le financement participatif | Entrepreneur | 2 semaines |  | 0$ |  |
| 8 | Trouver des sites internet, des groupes Facebook, pour faire de la publicité lors du financement participatif | Entrepreneur | 2 semaines |  | 0$ |  |
| 9 | Lancer la campagne de financement participatif et être très présent sur les médias sociaux | Entrepreneur | 1 mois |  | 0$ |  |
| 10 | Trouver du financement selon le nombre de vente | Entrepreneur | 1 mois |  | 0$ |  |
| 11 | Monter une équipe de recherche et développement selon le nombre de vente | Entrepreneur | 1 mois |  | 0$ |  |
| 12 | Recherche et développement | Entrepreneur | 3 ans |  | $$$$$ |  |
| 14 | Vendre le produit | Entrepreneur | 1 an |  |  |  |
| 15 | Profiter | Entrepreneur | 40 ans |  | -$$$$$$$$$$ |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |